## Sheet1
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | 1.1 | 2016.7.8 | 孙岩 |  | 新建
2
3

## 个人日报7.4-7.8
个人日报
项目概述
项目名称 |  | BusComing |  | 项目组名称 |  | 哈工大小司机
实训经理 |  | 张月久 |  | 项目负责人 |  | 赵吟斌
填写人姓名 |  | 孙岩 |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 配置环境 |  |  | 100% | 5h | 无 | 无
星期二 | 了解软件的用法 |  |  | 100% | 4h | 无 | 无
星期三 | 阅读需求规约 |  |  | 100% | 2h | 无 | 无
星期四 | 商讨会议 |  | 确定系统需求内容 | 100% | 2h | 无 | 无
星期五 | 需求分析 |  | 需求分析报告 | 30% | 2h | 无 | 无
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 需求分析 |  | 需求分析报告 | 100% | 4h | 无 | 无
星期二
星期三
星期四
星期五