## Sheet1
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1
2
3

## 个人日报7.4-7.8
个人日报
项目概述
项目名称 |  | BusComing |  | 项目组名称 |  | 哈工大小司机
实训经理 |  | 张月久 |  | 项目负责人 |  | 赵吟斌
填写人姓名 |  | 杨尚斌 |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 开发环境配置 |  | 环境配置 | 60% | 5 | Java 环境变量设置，安卓开发环境配置
星期二 | 电脑升级，开发环境配置 |  | 安装SSD，环境配置 | 100% | 6
星期三 | 学习 Activity相关内容以及布局 |  | 学习了Activity，简单布局 | 140% | 8 | 两年多没写Java了，需要熟悉一下基本语法
星期四 | 项目初始化，写简单界面 |  | 初始化了项目工程，添加了Main Login CitySelect初始化界面 | 100% | 8 | 项目规划合理度
星期五 | 写项目需求书 |  | 写项目需求书 | 100% | 7
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一
星期二 | 环境配置 |  | 配置好 Java 环境，安装 Android Studio
星期三 | 学习 Activity相关内容以及布局
星期四 | 初始化项目，完成几个简单的 Activity
星期五 | 继续 Coding

## 个人日报7.11-7.15
个人日报
项目概述
项目名称 |  | BusComing |  | 项目组名称 |  | 哈工大小司机
实训经理 |  | 张月久 |  | 项目负责人 |  | 赵吟斌
填写人姓名 |  | 杨尚斌 |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 数据库使用 |  | 封装数据库基本操作类，界面美化 | 80% | 6 | 数据库的定义，表结构定义
星期二 | 百度地图 SDK 使用 |  | 嵌入到项目中 | 40% | 8 | 百度地图 key 存在不知名问题
星期三
星期四
星期五
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 数据库使用
星期二 | 百度地图 SDK 使用
星期三 | 完成登录注册功能
星期四 | 完成两点之间公交查询，百度地图展示功能
星期五 | 完成经过站点附近的公交查询，优化