## Sheet1
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | 1.1 | 2016-07-08 | 赵吟斌 |  | 新建
2
3

## 个人日报7.4-7.8
个人日报
项目概述
项目名称 |  | BusComing |  | 项目组名称 |  | 哈工大小司机
实训经理 |  | 张月久 |  | 项目负责人 |  | 赵吟斌
填写人姓名 |  | 赵吟斌 |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 搭环境 |  | Android studio 2.2 | 100% | 5 | 卡 | 无
星期二 | 了解基本知识 |  | 了解四大组件，生命周期等 | 100% | 5
星期三 | Activity切换 |  | 使用intent切换activity，APP初步功能确定，主布局确定，使用drawerlayou，P图 | 100% | 6
星期四 | ListView |  | 初步掌握listview的使用 | 80% | 6
星期五 | 写需求报告 |  | 需求分析报告 | 100% | 5+
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 搭建环境 |  |  |  | 5
星期二 | 学习 |  |  |  | 5
星期三 | 学习 |  |  |  | 5
星期四 | 项目主体 |  | 非功能性需求 |  | 5
星期五 | 需求分析 |  | 需求分析报告 |  | 5

## 个人日报7.11-7.15
个人日报
项目概述
项目名称 |  | BusComing |  | 项目组名称 |  | 哈工大小司机
实训经理 |  | 张月久 |  | 项目负责人 |  | 赵吟斌
填写人姓名 |  | 赵吟斌 |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 指定城市，线路查询 |  | 线路查询功能实现 | 100% | 10 | set读取 | 正确的遍历方法
星期二 | 主页FloatActionBar |  | FloatActionBar实现 | 100% | 8 | 按钮未绘就绑定了事件 | XML写OnClick调用自己的方法
星期三 |  |  |  |  | 6
星期四 |  |  |  |  | 6
星期五
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 指定城市，线路查询 |  | 功能实现，合并 |  | 8
星期二 | 主页FloatActionBar |  | … |  | 8
星期三 |  |  |  |  | 8
星期四 |  |  |  |  | 8
星期五 |  |  |  |  | 8