## Sheet1
更改履历
序号 | 版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改章节 | 状态 | 更改描述
1 | 1.1 | 2016-07-07 | 徐义金 |  | 新建
2 | 1.2 | 2016-07-15 | 徐义金 |  | 新建
3 | 1.3 | 2016-07-22 | 徐义金 |  | 新建

## 个人日报7.4-7.8
个人日报
项目概述
项目名称 |  | BusComing |  | 项目组名称 |  | 哈工大小司机
实训经理 |  | 张月久 |  | 项目负责人 |  | 赵吟斌
填写人姓名 |  | 徐义金 |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 认识课程及聚合数据 |  |  | 100% | 4
星期二 | 安卓基础及配置环境 |  |  | 80% | 4 | Failed to install Intel HAXM | 开启VT-x，重装
星期三 | Android UI基础 |  |  | 100% | 6
星期四 | listview |  |  | 80% | 4 | Adapter没学完 | 回去学
星期五 | listview及安桌网络 |  |  | 100% | 8
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 安卓基础及配置环境 |  |  | 100% | 4
星期二 | Android UI基础 |  |  | 100% | 4
星期三 | listview |  |  | 100% | 4
星期四 | listview及安桌网络 |  |  | 100% | 6
星期五 | 熟悉Android

## 个人日报7.11-7.15
个人日报
项目概述
项目名称 |  | BusComing |  | 项目组名称 |  | 哈工大小司机
实训经理 |  | 张月久 |  | 项目负责人 |  | 赵吟斌
填写人姓名 |  | 徐义金 |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 需求规约 |  | 需求规约 | 100% | 8
星期二 | 安桌基础及界面 |  |  | 80% | 7
星期三 | 详细设计 |  |  | 50% | 6
星期四 | 详细设计 |  | 详细设计 | 100% | 7
星期五 | 换乘查询编码 |  |  | 40% | 8
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 需求规约
星期二 | 需求分析
星期三 | 跟上组内进度
星期四 | 详细设计
星期五 | 项目分工及编码

## 个人日报7.18-7.22
个人日报
项目概述
项目名称 |  | BusComing |  | 项目组名称 |  | 哈工大小司机
实训经理 |  | 张月久 |  | 项目负责人 |  | 赵吟斌
填写人姓名 |  | 徐义金 |  | 检查人姓名
本周工作跟踪
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 换乘查询编码 |  | 换乘查询 | 100% | 8
星期二 | 代码合并 |  |  | 100% | 5
星期三 | 功能完善 |  |  | 100% | 5
星期四 | 界面优化 |  |  | 100% | 6
星期五 | 评审 |  |  | 100% | 5
明日工作计划
工作日期 | 任务名称 |  | 成果物 | 任务完成比例 | 工作量(H) | 存在主要问题 | 计划解决措施
星期一 | 编码
星期二 | 代码合并
星期三 | 功能完善
星期四 | 界面优化
星期五 | 评审