## 封面
密级：秘密
项目开发计划
东软集团股份有限公司IT人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 项目开发计划
项目开发计划
项目情况
项目名称 |  | BusComing |  | 项目组名称 | 哈工大小司机
实训经理 |  | 张月久 |  | 项目负责人 | 赵吟斌
评审负责人 |  |  |  | 配置管理员
测试负责人 |  |  |  | 数据库管理员 | 杨尚斌
项目组成员及分工 |  | 基础信息模块 ——杨尚斌 城市选择——杨尚斌 登录状态——赵吟斌 线路查询——赵吟斌 站点查询——孙岩 起始地-目的地查询——徐义金 历史/收藏——张文佳 数据库——杨尚斌
项目开始日期 |  | 2016-07-04 |  | 项目结束日期 | 2016-07-22
项目功能描述（要尽量详细）
项目总体目标是建设名为BusComing的在线公交站点、路线查询系统。本系统总共包含4个模块，主要是基础信息管理，城市选择，查询，记录/收藏功能。 其中基础信息管理是用户的登录注册。用户可以在非登录的状态下进行使用，但是无法保存最近查询记录或者收藏。 选择城市功能可以选择一个城市，该城市是后续查询功能的默认城市，已登录用户所选择的城市会保存。 查询部分提供指定公交线路查询，起始点-目的地查询，指定站点途经公交车查询。 对于已登录的用户，要可以保存最近查询记录以及收藏路线。 本系统应当根据数据提供商，拥有良好的可扩展性。
技术方案
开发过程 |  | 面向对象 |  | 开发语言 | java
使用主要技术 |  | Android, sqlite |  | 软件重用 | Android Studio 2.2
里程碑描述
里程碑名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 计划天数 | 计划完成任务 | 计划工作产品 | 备注
第一里程碑 | 2016-07-04 | 2016-07-10 | 7 | 研究需求规约 | 模块分析与设计
第二里程碑 | 2016-07-11 | 2016-07-17 | 7 | 总体设计，编码 | 分模块功能实现
第三里程碑 | 2016-07-18 | 2016-07-22 | 5 | 编码，测试 | 系统基本完成
进度描述
管理事件 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 |  | 备注说明
项目启动会议 | 2016-07-04 | 2016-07-04 |  | 完成
需求分析理解 | 7月4日-7月8日 | 7月4日-7月8日 |  | 完成
页面编写 | 7月11日-7月20日
详细设计 | 7月11日-7月12日 | 7月11日-7月12日 |  | 完成
详细设计评审 | 2016-07-12 | 2016-07-12 |  | 完成
代码编写 | 7月11日-7月20日
代码编写评审 | 2016-07-21
结合测试 | 2016-07-21
项目总结 | 2016-07-21
项目答辩 | 2016-07-22
提交文档日程
文档名 | 版本 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 | 备注说明
需求分析 | 1 | 7月4日-7月12日 | 2016-05-14
详细设计 | 1 | 7月9日-7月14日 | 2016-05-22
进度管理内容与措施
内容 |  |  | 计划措施
日次进度管理 |  |  | 1.每天填写日报 2.组长根据情况适当开会
周次进度管理 |  |  | 1.每周末开周会，向组内汇报项目一周进展情况
阶段进度管理 |  |  | 1.根据每个阶段适当安排会议,解决具体问题
项目风险描述
预计风险情况 |  |  | 计划解决措施
其他情况描述
人员能力
产品复杂度 | 适中
填写人/日期 | 赵吟斌/2016/7/14 |  | 审批人/日期 | 杨尚斌
Note on B17: ibm: 面向对象/面向结构